ชื่อโครงการ	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้นำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (RT, O-NET) มาใช้ในการวางแผนส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    		.................................................

ปีงบประมาณ		          พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายเร่งด่วนเรื่องการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และโอเน็ต (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ทำให้ผู้เรียนเข้าร่วมการวัดผลต่างๆ ลดลง รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนก็ลดลงเนื่องจากการคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องปรับแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อชี้วัดความรู้และความสำเร็จของผู้เรียน ไปสู่การใช้แบบประเมินหลากหลายรูปแบบ มาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อวางแผนช่วยเหลือ
และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพและเติมเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทำวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดทั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนการคิดสู่การปฏิบัติ  ได้แก่การปรับปรุงหลักสูตร แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป

ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ผลการประเมินผู้เรียนเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ วางแผน 
และพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล …………………………………………........  จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อผสมผสานเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (RT, NT, O-NET) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และช่วยให้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างหนังสือและสื่อดิจิทัล ในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีทั้งวิธีการที่หลากหลายรวมถึงสื่อที่เพียงพอเพื่อรองรับความถนัดในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของเด็ก พร้อมสื่อต่างๆ ที่ให้เด็กได้ฝึกซ้ำย้ำทวนเป็นรายบุคคลรวมถึงค้นคว้าเพิ่มเติมได้ตามความสนใจทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และกระบวนการคิดด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ด้วยสื่อผสมผสานที่หลากหลาย

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๒.๔ เพื่อจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

๓. เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ

๓.๑.๑ จัดหาสื่อการเรียนรู้ จำนวนโรงเรียน …….. โรง ของ......................................

๓.๒ ด้านคุณภาพ

๓.๒.๑ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการคิดของตนเองอย่างเต็มที่

๓.๒.๒ ครูผู้สอนมีสื่อผสมผสานประกอบการจัดการเรียนการสอน

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียน

๔.๒ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. แนวทางการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ขั้นเตรียมหรือวางแผน (PLAN) 1.1 เขียนโครงการ และประชุมแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการและกำหนด หน้าที่รับผิดชอบ 1.2 เสนอขออนุมัติโครงการและคัดเลือกสื่อ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน |  |  |
| ๒ | ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) 2.1 ประชุมชี้แจงผลการสอบแก่ครูผู้สอน 2.2 วิเคราะห์คะแนนย้อนหลังเพื่อศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐานและรายสาระ 2.3 คัดเลือกนักเรียนตามศักยภาพ (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 2.4 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 2.5. เพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดประเมินผล (อบรม/ทบทวน) 2.6 นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 2.7 มอบหมายนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระทำโครงการยกผลสัมฤทธิ์ |  |  |
| ๓ | ประเมินผลและรายงาน (Check) 3.1 การจัดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 3.2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 3.3 ผลประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 3.4 แบบสอบถามผลการดำเนินการ |  |  |
| ๔ | นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา (Action) 4.1 นำปัญหาและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 4.2 ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินโครงการในปีถัดไป |  |  |

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ

………………………………………………………………………………………………..

๗. ค่าใช้จ่ายของโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน  …..................……… บาท (………………………………...................) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนให้กับ………………………………………จำนวน ……….. โรงเรียน

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ปี  ๒๕๖๖

๙. ผลประโยชน์ของโครงการ

๙.๑ โรงเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๙.๒ โรงเรียนมีสื่อผสมผสานที่ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)

๙.๓ นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มศักยภาพ

๙.๔ โรงเรียนมีสื่อที่หลากหลายและเพียงพอให้เด็กฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยตนเอง และเหมาะสมในการเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมตามความสนใจ

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ จากการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

๑๐.๒ จากการประเมินผลโครงการ แบบสอบถามหลังการจัดกิจกรรม

(ลงชื่อ) ..................................................................

ผู้เสนอโครงการ

(............................................................................)

ตำแหน่ง ..............................................................

(ลงชื่อ) ..................................................................

ผู้อนุมัติโครงการ

(............................................................................)

ตำแหน่ง ..............................................................